## Dashboard
📊 DASHBOARD — SINCRONISMO GENERACIÓN SANTA ROSA ¦ CENIT
Supervisor: Ing. Edwin Grisales ¦ Contratista: Confipetrol ¦ Profesional: Ing. Natalia Isabel Chacón Serna
% PLAN HOY | % REAL ACUM. | VARIACIÓN | DÍAS CON DATOS | SEMANA ACTUAL | ESTADO
📈 CURVA S — VISTA GENERAL (Ver hoja Curva_S_Diaria para gráfico completo)

## Datos_Diarios
📋 DATOS DIARIOS — INGRESE % REAL (columna G, fondo amarillo)
Jornada: 12h – 1.5h almuerzo = 10.5h efectivas/día
# | Fecha | Día | Sem. | % Plan Diario | % Plan Acum. | ✏️ % Real Ingresado | % Real Acum. | Variación | Estado | Observaciones
1 | 2026-04-07 | Martes | 1 | 0% | 0% | 0%
2 | 2026-04-08 | Miércoles | 1 | 2.564% | 2.564% | 0%
3 | 2026-04-09 | Jueves | 1 | 2.564% | 5.128% | 0%
4 | 2026-04-10 | Viernes | 1 | 0% | 5.128% | 0%
5 | 2026-04-11 | Sábado | 1 | 0% | 5.128% | 0%
6 | 2026-04-12 | Domingo | 1 | 0% | 5.128% | 0%
7 | 2026-04-13 | Lunes | 2 | 2.564% | 7.692% | 0%
8 | 2026-04-14 | Martes | 2 | 1.282% | 8.974% | 0%
9 | 2026-04-15 | Miércoles | 2 | 0% | 8.974% | 0%
10 | 2026-04-16 | Jueves | 2 | 2.564% | 11.54% | 0%
11 | 2026-04-17 | Viernes | 2 | 0% | 11.54% | 0%
12 | 2026-04-18 | Sábado | 2 | 0% | 11.54% | 0%
13 | 2026-04-19 | Domingo | 2 | 0% | 11.54% | 0%
14 | 2026-04-20 | Lunes | 3 | 2.564% | 14.1% | 0%
15 | 2026-04-21 | Martes | 3 | 0% | 14.1% | 0%
16 | 2026-04-22 | Miércoles | 3 | 0% | 14.1% | 0%
17 | 2026-04-23 | Jueves | 3 | 3.846% | 17.95% | 0%
18 | 2026-04-24 | Viernes | 3 | 0% | 17.95% | 0%
19 | 2026-04-25 | Sábado | 3 | 0% | 17.95% | 0%
20 | 2026-04-26 | Domingo | 3 | 0% | 17.95% | 0%
21 | 2026-04-27 | Lunes | 4 | 2.564% | 20.51% | 0%
22 | 2026-04-28 | Martes | 4 | 0% | 20.51% | 0%
23 | 2026-04-29 | Miércoles | 4 | 2.564% | 23.08% | 0%
24 | 2026-04-30 | Jueves | 4 | 0% | 23.08% | 0%
25 | 2026-05-01 | Viernes | 4 | 0% | 23.08% | 0%
26 | 2026-05-02 | Sábado | 4 | 0% | 23.08% | 0%
27 | 2026-05-03 | Domingo | 4 | 0% | 23.08% | 0%
28 | 2026-05-04 | Lunes | 5 | 3.846% | 26.92% | 0%
29 | 2026-05-05 | Martes | 5 | 2.564% | 29.49% | 0%
30 | 2026-05-06 | Miércoles | 5 | 6.41% | 35.9% | 0%
31 | 2026-05-07 | Jueves | 5 | 6.41% | 42.31% | 0%
32 | 2026-05-08 | Viernes | 5 | 3.846% | 46.15% | 0%
33 | 2026-05-09 | Sábado | 5 | 1.282% | 47.44% | 0%
34 | 2026-05-10 | Domingo | 5 | 10.26% | 57.69% | 0%
35 | 2026-05-11 | Lunes | 6 | 0% | 57.69% | 0%
36 | 2026-05-12 | Martes | 6 | 8.974% | 66.67% | 0%
37 | 2026-05-13 | Miércoles | 6 | 6.41% | 73.08% | 0%
38 | 2026-05-14 | Jueves | 6 | 3.846% | 76.92% | 0%
39 | 2026-05-15 | Viernes | 6 | 2.564% | 79.49% | 0%
40 | 2026-05-16 | Sábado | 6 | 0% | 79.49% | 0%
41 | 2026-05-17 | Domingo | 6 | 0% | 79.49% | 0%
42 | 2026-05-18 | Lunes | 7 | 0% | 79.49% | 0%
43 | 2026-05-19 | Martes | 7 | 2.564% | 82.05% | 0%
44 | 2026-05-20 | Miércoles | 7 | 2.564% | 84.62% | 0%
45 | 2026-05-21 | Jueves | 7 | 1.282% | 85.9% | 0%
46 | 2026-05-22 | Viernes | 7 | 1.282% | 87.18% | 0%
47 | 2026-05-23 | Sábado | 7 | 0% | 87.18% | 0%
48 | 2026-05-24 | Domingo | 7 | 0% | 87.18% | 0%
49 | 2026-05-25 | Lunes | 8 | 10.26% | 97.44% | 0%
50 | 2026-05-26 | Martes | 8 | 1.282% | 98.72% | 0%
51 | 2026-05-27 | Miércoles | 8 | 1.282% | 100% | 0%
TOTAL

## Curva_S_Diaria
📈 CURVA S DIARIA — AVANCE ACUMULADO ¦ SINCRONISMO GENERACIÓN SANTA ROSA
Plan vs Real acumulado por día. Alimentado desde 'Datos_Diarios'.
# | Fecha | % Plan Acum. | % Real Acum. | Variación | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

## Curva_S_Semanal
📅 CURVA S SEMANAL — AVANCE ACUMULADO ¦ SINCRONISMO GENERACIÓN SANTA ROSA
Semanas de Lunes a Domingo desde inicio del proyecto. Alimentado desde 'Datos_Diarios'.
Semana | Inicio Semana | Cierre Semana | Días | % Plan Acum. | % Real Acum. | Variación | Estado | Resumen Semanal
Semana 1 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 6
Semana 2 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 7
Semana 3 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 7
Semana 4 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 7
Semana 5 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 7
Semana 6 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7
Semana 7 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7
Semana 8 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3

## PDT
📋 PDT — PLAN DE TRABAJO ¦ SINCRONISMO GENERACIÓN ESTACIÓN SANTA ROSA ¦ CENIT
Supervisor: Ing. Edwin Grisales ¦ Contratista: Confipetrol ¦ Profesional: Ing. Natalia Isabel Chacón Serna ¦ Jornada: 12h – 1.5h = 10.5h/día
ID | Niv. | Actividad / EDT | Dur. (horas) | Inicio Plan | Fin Plan | % Plan Indiv. | % Plan Acum. | % Real Ejec. | Estado
1 | 1 | PROYECTO | 420 | 2026-04-07 | 2026-05-27
2 | 2 | Inicio (Hito) | Hito | 2026-04-07 | 2026-04-07
3 | 2 | FASE DE ADQUISICIÓN Y PROCURA | 105 | 2026-04-07 | 2026-04-20
4 | 3 | Liberación de OM (CLIENTE) | 21 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2.564% | 5.128% | 0%
5 | 3 | Adquisición y contratación | 84 | 2026-04-07 | 2026-04-16
6 | 4 | Elaboración de RQ (bienes, servicios o materiales) | 21 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2.564% | 2.564% | 0%
7 | 4 | Generación de Solped | 21 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2.564% | 7.692% | 0%
8 | 4 | Proceso de selección | 10.5 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1.282% | 8.974% | 0%
9 | 4 | Generación ODC | 21 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2.564% | 11.54% | 0%
10 | 3 | Entrega de pólizas | 21 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2.564% | 14.1% | 0%
11 | 2 | FASE DOCUMENTACIÓN | 115.5 | 2026-04-21 | 2026-05-04
12 | 3 | Entrega de requisitos HSE para ingreso a estaciones | 31.5 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3.846% | 17.95% | 0%
13 | 3 | Elaboración de procedimientos de trabajo | 21 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2.564% | 20.51% | 0%
14 | 3 | Cargue de recursos en ADAN N-3 | 21 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2.564% | 23.08% | 0%
15 | 3 | Validación EVA N-1 | 10.5 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1.282% | 24.36% | 0%
16 | 2 | FASE DE EJECUCIÓN | 199.5 | 2026-05-01 | 2026-05-22
17 | 3 | Traslado de materiales | 21 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2.564% | 26.92% | 0%
18 | 3 | Posicionamiento de generador de respaldo | 10.5 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1.282% | 28.21% | 0%
19 | 3 | Conexionado de generador de respaldo | 21 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2.564% | 38.46% | 0%
20 | 3 | Pruebas funcionales a generador de respaldo | 10.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1.282% | 43.59% | 0%
21 | 3 | Posicionamiento de generador CAT | 10.5 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1.282% | 29.49% | 0%
22 | 3 | Conexionado de generador CAT | 21 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2.564% | 41.03% | 0%
23 | 3 | Fabricación de soportes de transformador | 52.5 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 6.41% | 35.9% | 0%
24 | 3 | Posicionamiento de transformador | 10.5 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1.282% | 42.31% | 0%
25 | 3 | Tendido de cable de potencia | 63 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 7.692% | 55.13% | 0%
26 | 3 | Llegada de materiales PAC | 10.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1.282% | 44.87% | 0%
27 | 3 | Cableado de control (4x16 2x16) | 21 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2.564% | 57.69% | 0%
28 | 3 | Pruebas de arranque del generador 1M | 10.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1.282% | 46.15% | 0%
29 | 3 | Cableado de control a generador Cummis (1M) | 10.5 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1.282% | 47.44% | 0%
30 | 3 | Paro de bombeo | 31.5 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3.846% | 76.92% | 0%
31 | 3 | Acometida eléctrica desde CCM para gen. CAT | 10.5 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1.282% | 58.97% | 0%
32 | 3 | Adecuación eléctrica del generador 750 kVa | 10.5 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1.282% | 60.26% | 0%
33 | 3 | Cambio de conexiones de barraje 6.3 a 480 | 10.5 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1.282% | 61.54% | 0%
34 | 3 | Tendido ctrl a interruptores de media tensión | 10.5 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1.282% | 62.82% | 0%
35 | 3 | Pruebas de estado de interruptores MT | 10.5 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1.282% | 67.95% | 0%
36 | 3 | Tendido ctrl a interruptor QP1 480 kVa | 10.5 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1.282% | 64.1% | 0%
37 | 3 | Pruebas de estado de interruptor QP1 | 10.5 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1.282% | 69.23% | 0%
38 | 3 | Tendido ctrl a interruptor QP2 480 kVa | 10.5 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1.282% | 65.38% | 0%
39 | 3 | Pruebas de estado de interruptor QP2 | 10.5 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1.282% | 70.51% | 0%
40 | 3 | Tendido ctrl a interruptor Q1676E 480 kVa | 10.5 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1.282% | 66.67% | 0%
41 | 3 | Pruebas de estado de interruptor Q1676E | 10.5 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1.282% | 71.79% | 0%
42 | 3 | Pruebas y ajustes del generador CAT con carga | 10.5 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1.282% | 73.08% | 0%
43 | 3 | Enlaces de comunicaciones | 21 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2.564% | 79.49% | 0%
44 | 3 | Pruebas de sincronismo / pruebas con carga (HMI) | 21 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2.564% | 82.05% | 0%
45 | 3 | Cambio de interruptor en generador Cummins | 21 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2.564% | 84.62% | 0%
46 | 3 | Pruebas de control y ajuste a generador Cummis | 10.5 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1.282% | 85.9% | 0%
47 | 3 | Pruebas con carga a generador Cummins | 10.5 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1.282% | 87.18% | 0%
48 | 2 | FASE DE CIERRE | 105 | 2026-05-14 | 2026-05-27
49 | 3 | Elaboración de informe | 84 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 10.26% | 97.44% | 0%
50 | 3 | Generación ruta horus | 10.5 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1.282% | 98.72% | 0%
51 | 3 | Firma acta de actividades (Cliente) | 10.5 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1.282% | 100% | 0%
52 | 2 | Fin (Hito) | Hito | 2026-05-27 | 2026-05-27